## Travaux votés
SUIVI DES TRAVAUX VOTÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — COPROPRIÉTÉ
N° | Intitulé des travaux | N° résolution AG | Date AG | Entreprise | SIRET entreprise | Devis TTC (€) | Montant voté TTC (€) | Acompte versé (€) | Solde restant (€) | Date début travaux | Date fin prévue | Statut | Avancement (%) | Responsable suivi | Jours restants | Observations
1 | Ravalement de façade principale | AG-2026-03 | 14/03/2026 | Façades du Rhône SARL | 52130987600014 | 45000 | 43500 | 20000 |  | 01/04/2026 | 30/06/2026 | En cours | 65% | Camille Durand
2 | Réfection complète de la toiture | AG-2026-04 | 14/03/2026 | Couverture Bernard & Fils | 48812345600021 | 32000 | 31000 | 15000 |  | 01/05/2026 | 31/07/2026 | En cours | 40% | Julien Moreau
3 | Remplacement de l'ascenseur | AG-2026-05 | 14/03/2026 | Ascenseurs Lyonnais SA | 39456789200033 | 58000 | 56500 | 30000 |  | 15/02/2026 | 15/05/2026 | Terminé | 100% | Sophie Lefèvre |  | Réceptionné sans réserve
4 | Mise aux normes électricité communes | AG-2026-06 | 14/03/2026 | Élec Sud-Ouest | 51278965400018 | 12500 | 12000 | 6000 |  | 01/03/2026 | 30/04/2026 | En retard | 55% | Thomas Bernard |  | Retard livraison matériel
5 | Étanchéité terrasse dernier étage | AG-2026-07 | 14/03/2026 | Étanch Pro Nantes | 44598712300027 | 18500 | 18000 | 9000 |  | 01/06/2026 | 31/07/2026 | Voté | 0% | Léa Martin |  | Devis validé
6 | Peinture cage d'escalier et paliers | AG-2026-08 | 14/03/2026 | Déco Bâtiment SARL | 50234567800012 | 9800 | 9500 | 4750 |  | 10/04/2026 | 10/05/2026 | En cours | 80% | Nicolas Petit
7 | Réfection du parking souterrain | AG-2026-09 | 14/03/2026 | TP Rousseau | 43987654300015 | 27500 | 26800 | 13400 |  | 01/09/2026 | 15/11/2026 | Voté | 0% | Émilie Rousseau |  | Attente subvention
8 | Isolation thermique des combles | AG-2026-10 | 14/03/2026 | Iso Confort 33 | 49812376500019 | 15200 | 14800 | 7400 |  | 01/08/2026 | 30/09/2026 | Voté | 0% | Antoine Garcia
9 | Installation portail automatique | AG-2026-11 | 14/03/2026 | Sécuriport SAS | 47654321900024 | 8200 | 8000 | 4000 |  | 05/03/2026 | 05/04/2026 | Terminé | 100% | Camille Durand |  | Garantie 2 ans
10 | Mise en conformité désenfumage incendie | AG-2026-12 | 14/03/2026 | SécuFeu Ingénierie | 46123890700016 | 21000 | 20500 | 10000 |  | 01/10/2026 | 30/11/2026 | Annulé | 0% | Julien Moreau |  | Reporté à l'AG suivante
TOTAUX
Formulas:
Jours restants = IF([Statut]="Terminé",0,[Date fin prévue]-TODAY())

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD — SUIVI FINANCIER DES TRAVAUX VOTÉS
Indicateurs clés |  | Répartition par statut
Budget total voté TTC |  | Statut | Nombre | Montant voté (€)
Montant total versé |  | Voté
Solde restant à verser |  | En cours
Avancement moyen des travaux |  | Terminé
Nombre de travaux votés | 10 | En retard
Nombre de travaux terminés |  | Annulé
Nombre de travaux en cours
Nombre de travaux en retard

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI — SUIVI DES TRAVAUX VOTÉS EN AG
Feuille « Travaux votés » | Liste exhaustive des travaux votés lors des assemblées générales de copropriété. Renseignez pour chaque ligne l'intitulé, la résolution AG associée, l'entreprise retenue (avec son SIRET), le devis et le montant voté.
Colonnes financières | Le solde restant (colonne J) est calculé automatiquement : Montant voté - Acompte versé. Le total des budgets figure en bas du tableau.
Colonne Statut | Choisissez une valeur dans la liste déroulante : Voté, En cours, Terminé, En retard, Annulé. La couleur de la cellule change automatiquement selon le statut choisi.
Colonne Avancement (%) | Saisissez manuellement le pourcentage d'avancement des travaux (0% à 100%). Une mise en forme conditionnelle signale en vert les travaux terminés à 100%.
Colonne Jours restants | Calcule automatiquement le nombre de jours entre aujourd'hui et la date de fin prévue. Une valeur négative (en rouge) signale un retard.
Feuille « Tableau de bord » | Synthèse des indicateurs clés (budget total, montants versés, avancement moyen) et graphiques de répartition par statut et par montant, mis à jour automatiquement.
Cellules jaunes | Les cellules à fond jaune pâle (Acompte versé, Statut, Avancement) sont destinées à être modifiées régulièrement par le conseil syndical ou le syndic.
Bonnes pratiques | Mettez à jour ce fichier après chaque réunion de suivi de chantier ou chaque appel de fonds travaux, afin de conserver un historique fiable pour la prochaine assemblée générale.